Uchwała Nr XXVII/132/05

Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 11 maja 2005r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pod nazwą: „Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Brzezinach”

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy

uchwala, co następuje

§ 1

Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny pod nazwą: : „Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Brzezinach”               w następującym brzmieniu:

1. Nazwa programu:

„Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Brzezinach”

2. Cel programu:

a) stworzenie warunków dla rozwoju placówek działających w systemie oświaty,

b) podniesienie jakości kształcenia i poprawa dostępu do edukacji dla mieszkańców Gminy,

c) zwiększenie dostępu do sportu przez społeczności lokalne.

3. Uzasadnienie celowości inwestycji oraz jej lokalizacja:

Poprzez realizację zgłoszonego projektu polegającego na pozyskaniu miejsca dla rekreacji

i aktywnego trybu życia oraz odpoczynku, gmina i sołectwo uzupełni swoje walory przyrodniczo-kulturowe. Zwiększy się atrakcyjność gminy i sołectwa. Istnieje szansa rozwoju społeczności lokalnej poprzez imprezy, integracje, organizowanie kursów, spotkań, pokazów, wystaw, itp. przedsięwzięć o charakterze ponadlokalnym.

Projekt będzie realizowany w miejscowości Brzeziny, Gmina Wielopole Skrzyńskie, Powiat Ropczycko – Sędziszowski w Województwie Podkarpackim.

4. Planowany zakres ramowy przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Rozbudowa szkoły podstawowej w Brzezinach obejmuje następujące elementy: przygotowanie terenu, roboty ziemne, konstrukcja fundamentów, konstrukcja nadziemia sali

i zaplecza, dach nad salą gimnastyczną i zapleczem sali, schody, ścianki i przewody wentylacyjne, stolarka okienna i drzwiowa, wewnętrzna instalacja elektryczna, instalacja c.o. i wentylacja, instalacja wod-kan. plus sieci i przyłącza, izolacja stropu strychowego, daszek nad galerią, tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie plus balustrady stalowe, podłoża, posadzki, izolacje, elewacja i elementy zewnętrzne, wyposażenie sali.

5. Planowany okres realizacji programu:

a) planowany termin rozpoczęcia programu – 2005 rok.

b) planowany termin zakończenia realizacji programu – 2007 rok

6. Przewidywane efekty ekonomiczne realizacji programu:

zwiększenie funkcjonalności obiektu

7. Planowane efekty rzeczowe:

a) kubatura budynku –         5 573,00m3

b) powierzchnia zabudowy – 668,00m2

c) powierzchnia użytkowa –  900,00m2

8. Harmonogram realizacji zadania:

a) rozpoczęcie realizacji zadania –  III kw. 2005r.

b) zakończenie realizacji zadania – III kw. 2007r.

9. Planowane łączne nakłady z podziałem według źródeł pochodzenia środków:

wydatki ogółem – 1 701 900,43 zł

w tym:

2005 r - 136 673,87 zł

z tego:

EFRR                      68 336,93 zł

budżet państwa       13 667,39 zł

budżet gminy          54 669,55 zł

2006 r - 699 070,32 zł

z tego:

EFRR                   349 535,16 zł

budżet państwa       69 907,03 zł

budżet gminy        279 628,13 zł

2007 r - 866 156,24 zł

z tego:

EFRR –                433 078,12 zł

budżet państwa      86 615,62 zł

budżet gminy       346 462,50 zł

10. Jednostka realizująca program:

Gmina Wielopole Skrzyńskie.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Siuta